Приложение к решению

Избирательной комиссии

Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 25.06.2014 № 17/4

Календарный план мероприятий

по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и депутатов  Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Дата выборов –  Единый день голосования: 14 сентября 2014 года

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)

Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской области"

Постановление ЦИК России от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации»

| № п/п | Содержание мероприятий (правовое основание) | Реализация мероприятий (срок исполнения) | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Назначение выборов |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (Не ранее 15.06.2014 не позднее 25.06.2014) | Совет депутатов муниципального образования |
|  | Принятие решения о назначении выборов (ч. 6 ст. 6 Закона Московской области) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (Не позднее 05.07.2014) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Совет депутатов муниципального образования |
| Образование избирательных участков |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 10 Закона Московской области) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 04.08.2014 г.) | Глава (руководитель) местной администрации муниципального образования |
| Списки избирателей |
| 6 | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей (п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией - сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий (Не позднее 25.07.2014г.) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части |
| 7 | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку (п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (Не позднее 02.09.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в участковые избирательные комиссии (п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (Не позднее 03.09.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 13 ст. 8 Закона Московской области) | За 10 дней до дня голосования (Начиная с 03.09.2014г.) | Участковые избирательная комиссия |
|  | Включение избирателей в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работ и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части (п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской области) | По личному письменному заявлению, поданному избирателем в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования (Не позднее 10.09.2014г.) | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Уточнение списков избирателей (п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московская область) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) (его составления УИК) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его в список избирателей и представленных им документов (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 16 | Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) | В 3-дневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования-немедленно | Избирательная комиссия муниципального образования, суд |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем, секретарем и заверение списка печатью (п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (Не позднее 13.09.2014г.) | Участковая избирательная комиссия |
| Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов) |
| 21 | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление в избирательную комиссию, организующую выборы списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом и Законом Московской области принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление министерства юстиции Российской Федерации по Московской области |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (п. 9 ст. 33 Федерального закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) | Начинается за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных округов и заканчивается за 45 дней до дня голосования (начинается 30.06.2014г. и заканчивается до 18 часов 30.07.2014г.) | Кандидат, Избирательное объединение |
|  | Выдвижение списков кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования по единому избирательному округу, кандидатов на выборах главы муниципального образования (п. 9 ст. 33 Федерального закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) | Начинается за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных округов и заканчивается за 45 дней до дня голосования (начинается 30.06.2014г. и заканчивается до 18 часов 30.07.2014г.) | Кандидат, Избирательное объединение |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию решение съезда (конференции) избирательного объединения о выдвижении кандидата, списка кандидатов (ч. 1 ст. 26 и ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов 30.07.2014г.) | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата (списка кандидатов) письменного подтверждения получения указанных документов (ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона Московской области) | В день поступления документов незамедлительно после представления документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением (п. 14.2 ст. 35 Федерального закона, ч. 6 ст. 27 Закона Московской области) | В течение трёх дней со дня приёма документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 22 | Сбор подписей в поддержку кандидатов* (п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29 Закона Московской области) | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей |
|  | * не требуется сбор подписей избирателей на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований Московской области для кандидатов, списков кандидатов выдвинутых политическими партиями согласно списка утвержденного решением ИКМО от 21.05.2014 № 170/2350-5 (Приложение № 2) |
| 23 | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 30 Закона Московской области) | Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 дня до дня голосования (Не ранее 05.07.2014г. и не позднее 18 часов 02.08.2014г.) | Кандидат или уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме подписных листов и иных документов, необходимых для регистрации кандидата (ч. 4 ст. 30 Закона Московской области) | Незамедлительно после приема подписных листов и иных документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Создание рабочей группы по проверке подписных листов (п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской области) | До приема документов на регистрацию | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случае, если по итогам проверки количество действительных подписей недостаточно для регистрации, - также заверенных копий ведомостей проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 ст. 30 Закона Московской области). | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Извещение кандидатов, избирательное объединение о выявлении неполноты представленных сведений или несоблюдения требований Закона к оформлению документов (п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов (п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Назначение члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области) | С момента представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 24 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации (п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской области) | В течение 10 дней после принятия необходимых документов для регистрации кандидата и не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (Не позднее 12.08.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 25 | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации (ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) | После принятия решения соответствующей избирательной комиссией | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Назначение членов УИК с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области) | С момента регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 27 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 28 | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные СМИ решений избирательной комиссии о регистрации кандидата, отказе в регистрации, об аннулировании регистрации кандидата, об обращении в суд с заявлением об отмене регистрации кандидатов (п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) | Не позднее чем через 2 дня после принятия решений | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств (ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (Не позднее 29.08.2014г.) Не позднее чем за 1 день до дня голосования (Не позднее 12.09.2014г.) | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств (ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (Не позднее 08.09.2014г.) Не позднее чем за 1 день до дня голосования (Не позднее 12.09.2014г.) | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию решения Органа избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по единому избирательному округу, об отзыве данного кандидата (ч. 30 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (Не позднее 08.09.2014г.) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата по единому избирательному округу, списка кандидатов |
| Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей, уполномоченных представителей по финансовым вопросам |
| 29 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидатов (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 31 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) | В течение трех дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 33 | Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса (п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области) | С момента начала работы УИК в день голосования и до получения сообщения о принятии территориальной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) протокола об итогах голосования | Наблюдатели, а также другие участники избирательного процесса, указанные в п. 1 ст. 30 Федерального закона, ч. 1 ст. 20 Закона Московской области |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 34 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации для последующего опубликования указанного перечня (п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5,6 ст. 38 Закона Московской области) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации. |
|  | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования Оповещение избирателей о дате, времени и месте досрочного голосования (п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч. 1 ст. 59 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (Не позднее 03.09.2014г.) Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (Не позднее 08.09.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации решений избирательной комиссии непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) | Не позднее чем через два дня после их принятия | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах представленных при их выдвижении в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией (п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской области) | После выдвижения кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача для опубликования в средствах массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах (ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) | В течение 24 часов после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. (п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Московской области) | По мере выявления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 35 | Проведение предвыборной агитации (Агитационный период) (п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона Московской области) | Начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по московскому времени за одни сутки до дня голосования (До 00 часов 13.09.2014г.) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 36 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (Не позднее 14.08.2014г.) | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии муниципального образования |
| 37 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади Представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь (п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Муниципальные средства массовой информации |
| 38 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов Представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений (п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов До 23 июля 2014 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Извещение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов |
|  | Извещение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени (ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) | не позднее чем за пять дней до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального образования платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади (ч. 10 ст. 40, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - другой кредитной организации, расположенной на территории муниципального образования (ч. 10 ст. 40, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Изготовление агитационных печатных материалов (ч. 1 ст. 38, ч. 5 ст. 43 Закона Московской области) | С момента выдвижения и создания избирательного фонда | Кандидат |
|  | Распространение печатных агитационных материалов (п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) | После представления копий материалов в (территориальную избирательную комиссию) избирательную комиссию муниципального образования | Кандидат |
| 40 | Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого муниципальными организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов (ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (Не позднее 16.08.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 41 | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (Не позднее 16.08.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (Не позднее 16.08.2014г.) | Редакции периодических печатных изданий |
| 42 | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в печатных изданиях (п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40Закона Московской области) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (С 16.08.2014 г. до 00 часов 13.09.2014 г.) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
| 43 | Предоставление кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов (п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение |
| 44 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). (п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (С 09.09.2014г. по 14.09.2014г.) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, СМИ, другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
| 45 | Запрет на опубликование (обнародование) о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). (п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36 Закона Московской области) | В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (14.09.2014г. до 20 часов) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, СМИ, другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
| Финансирование выборов |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования расходов связанных с подготовкой и проведением выборов, выделенных из местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета (ч. 1 ст. 47 Закона Московской области) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| 46 | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями (ч. 3 ст. 47 Закона Московской области) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (Не позднее 24.08.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 47 | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования избирательной кампании (п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49, ч. 2 ст. 50 Закона Московской области) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до момента представления документов для регистрации | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 48 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 7 ст. 59 Федерального закона) | Периодически по требованию избирательной комиссии | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 49 | Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов Опубликование указанных сведений (ч. 1 ст. 52 Закона Московской области) | до дня голосования периодически в течение трех дней со дня получения | Избирательная комиссия муниципального образования Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 50 | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами, за исключением возврата неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до дня голосования (ст. 53 Закона Московской области) | За день до дня голосования (12.09.2014г.) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 51 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисление в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Московской области.) | После дня голосования (С 15.09.2014г.) | Кандидат, избирательные объединения |
| 53 | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств и закрытие специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений (п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской области) | По истечении 60 дней со дня голосования (Не ранее 13.11.2014г.) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет по письменному указанию территориально (муниципальной) избирательной комиссии в бесспорном порядке |
| 54 | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о расходовании средств на подготовку и проведение выборов в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 1 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
| 55 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) первого финансового отчета (п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) | Одновременно с предоставлением документов для регистрации | Кандидат, избирательное объединение |
| 56 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда (п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение |
| 57 | Направление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (первых и итоговых) в редакции СМИ для опубликования (п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 58 | Представление в Совет депутатов муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 59 | Утверждение числа избирательных бюллетеней, а также формы и текста избирательного бюллетеня для голосования и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (Не позднее 24.08.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 61 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения избирательных бюллетеней (п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней из соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области, или их представителей, а также представителей избирательных объединений, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области о месте и времени передачи бюллетеней (п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской области) | В разумные сроки, позволяющие обеспечить присутствие указанных лиц при передаче бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 62 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (Не позднее 12.09.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении ТИК (МИК) (п. 2 ст. 65 Федерального закона) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (Не ранее 03.09.2014 г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 65 | Голосование (п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской области) | 14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 | Участковые избирательные комиссии |
| 66 | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 66 Федерального закона) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (С 04.09.2014г., но не позднее 14-00 14.09.2014 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| 67 | Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне помещения для голосования (п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области) | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 68 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке (п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской области) | 14 сентября 2014 года с 20.00 часов без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 69 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней (п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62 Закона Московской области) | После окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 70 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии в избирательную комиссию муниципального образования (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской области) | Немедленно, после подписания всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на его получение | Участковые избирательные комиссии |
| 71 | Определение результатов выборов (п. 2 ст. 69 Федерального закона, ч. 2 ст. 63 Закона Московской области) | На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из участковых избирательных комиссий путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, главой муниципального образования (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области) | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области) | В пятидневный срок с момента уведомления об избрании | Зарегистрирован-ный кандидат, избранный депутатом, главой муниципального образования |
| 72 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской области) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 73 | Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона Московской области) | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования (Не позднее 14.10.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 74 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных результатов выборов (ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской области) | В течение двух месяцев со дня голосования (Не позднее 13.11.2014г.) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 75 | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской области) | В соответствии с утвержденным Избирательной комиссией Московской области порядком | Избирательная комиссия муниципального образования |